****

**Информация**

**о реализации Национальных (региональных) проектов,**

**предусматривающих участие муниципальных образований Кемеровской области-Кузбассе**

**в Юргинском муниципальном округе по состоянию на 01 апреля 2024 года**

**Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» предусматривает реализацию 13-ти национальных проектов.**

Юргинский муниципальный округ в 1 квартале 2024 года участвовал в отдельных федеральных и региональных проектах:

1.Образование

2.Демография

3.Жилье и городская среда

| **Наименование****Национального (регионального) проекта** | **Срок реализации** | **Ответственные** **за реализацию**  | **Фактическое исполнение** **(объекты, мероприятия)** | **Результаты выполнения проектов** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Национальный проект «Образование»*** |
| ***1.Региональный проект «Успех каждого ребенка»*** | 2022 - 2024 | Управление образования администрации Юргинского муниципального округа |  Из трех федеральных проектов в Юргинском муниципальном округе в 2024 году запланирована реализация проекта ***«Успех каждого ребенка».*** На базе 3-х ОУ: МБОУ «Искитимская СОШ», МБОУ «Проскоковская СОШ», МБУ ДО «ДЮСШ» будут созданы дополнительные места для реализации программ дополнительного образования по следующим направленностям:  - ***спортивное оборудование*** (приобретение блока «Тренажер лыжи», лыжи, ботинки, палки, лыжная смазка, станок для подготовки лыж) на базе МБУ ДО «ДЮСШ»; - ***оснащение материально-технической базы*** (набор элементов для конструирования роботов) МБОУ «Проскоковская СОШ»; - ***художественная*** (музыкальное оборудование и сопутствующие товары) МБОУ «Искитимская СОШ».  На эти цели выделены лимиты - 960,9 тыс. руб., в т.ч. из средств федерального бюджета 834,9 тыс. руб., из средств областного бюджета 25,8 тыс. руб., а также из средств местного бюджета 100,2 тыс. руб. |
| ***Национальный проект «Демография»*** |
| ***1.Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»*** | 2022 - 2024 | Управление социальной защиты населения администрации Юргинского муниципального округа | **Семьи, имеющие трех и более детей**, получающие ежемесячную денежную выплату, предоставляемую в случае рождения (усыновления) третьего или последующего ребенка до достижения ребенком возраста 3 лет:***- на 01 апреля 2024 года состоят на учете на получение ежемесячной выплаты 31 человек, финансовое исполнение с начала года – 893* 346,08 руб*. (областной бюджет).*** | В целях финансовой поддержки семей, имеющих трех и более детей, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную на душу населения, предоставлены ежемесячные денежные выплаты при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка |
| Меры социальной поддержки многодетных семей, установленные для семей, воспитывающих трех и более детей:***- с начала 2024 года ежемесячную выплату получили 376 человек, финансовое исполнение 957 155,00* руб*. (областной бюджет).*** | В целях финансовой поддержки семей, имеющих трех и более детей (в том числе усыновленных и приемных), предоставлены меры социальной поддержки семьям, воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей |
| Средства областного материнского капитала, установленные при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка.***С начала 2024 года заявители на получение выплаты отсутствовали***. | Семьи с тремя и более детьми получают ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| ***Национальный проект «Жилье и городская среда»*** |
| ***1. Региональный проект «Жилье»******D:\Мои документы\Мои рисунки\0d84390aad65717578c059fa42531301.png*** | 2022-2024 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству администрации Юргинского муниципального округа | *По мероприятию: «Молодые семьи»* плановые назначения на 2024 год составили 4**729 573,80 рублей** (средства федерального, областного и местного бюджетов), которые предназначены для двух молодых семей, состоящей из 4-х человек, проживающих в п.ст.Юрга-2, п.Юргинский. Свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения семьям вручены в феврале 2024г. | Улучшение жилищных условий семей |
| ***2 Региональный проект******«Формирование городской среды»***https://2.bp.blogspot.com/-sn9CNAXAG7s/WpBppODe9XI/AAAAAAAARYk/2afwHzi8GogSI7nYkEyRS-efjiG4_PFkwCLcBGAs/s1600/formirovanie-sredy_1_0_0_0.jpg | 2022-2024 |  Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству администрации Юргинского муниципального округа |  В 2024 году благоустройству подлежат 3 общественные территории Юргинского муниципального округа:  1) д. Талая, ул. Центральная, 2г, «Сквер на Центральной».  2) с. Проскоково, ул. Весенняя,19 «Сквер Весенний». 3) п.ст. Юрга-2, ул.Школьная, спортивная площадка «Оазис энергии».На проведение работ утверждены лимиты бюджетных ассигнований в сумме **9 458 200,00 руб**., в том числе за счет средств федерального бюджета 5 028 687,86 руб., областного бюджета – 4 145 712,14 руб., местного бюджета – 283 800,00 руб.. | Увеличение доли благоустройства общественных территорий   |