РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область - Кузбасс

Юргинский муниципальный округ

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

администрации Юргинского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от « | 23 | » | 05 | 20 | 22 |  |  | № |  288-р |

**Об утверждении комплексного плана мероприятий**

**Юргинского муниципального округа**

 **по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере,**

**к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению на 2022-2024 годы**

 В целях реализации пункта 63 Комплекса мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сферы, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021-2024 годы, утвержденного Правительством РФ 11.12.2020 № 11826п-П44:

 1. Утвердить комплексный план мероприятий Юргинского муниципального округа по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению на 2022-2024годы, согласно Приложению № 1.

 2..Ответственным исполнителям обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий.

 3..Разместить настоящее распоряжение в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Юргинского муниципального округа.

 4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Юргинского муниципального округа по социальным вопросам С.В. Гордееву.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Юргинскогомуниципального округаСогласовано:И.о. начальника правового управления  |  Д.К..Дадашов И.В. Шутова |

 |  |

 Приложение

 к распоряжению администрации

 Юргинского муниципального округа

 от 23.05.2022 № 288-р

**Комплексный план мероприятий Юргинского муниципального округа**

 **по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению на 2022-2024годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации мероприятия | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в целях обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг за счет бюджетных средств. |
| 1.1. | Разработка и актуализация муниципальных планов мероприятий («дорожных карт») по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | Муниципальные правовые акты | 2 квартал 2022г | Начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального округа Начальник управления образования администрации Юргинского муниципального округаНачальник управления социальной защиты населения Юргинского муниципального округа |
| 1.2.  | Разработка и актуализация мер по поддержке социального предпринимательства в рамках муниципальных программ по поддержке малого и среднего предпринимательства | Муниципальные правовые акты | 2 квартал 2022г | Заместитель главы Юргинского муниципального округа по экономическим вопросам, транспорту и связи |
| 2. Разработка мер по развитию инфраструктуры поддержки негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг за счет бюджетных средств |
| 2.1. | Предоставление льгот и имущественной поддержки негосударственным организациям, в том числе социально – ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в социальной сфере, в виде предоставления недвижимого имущества, находящегося в собственности Юргинского муниципального округа, в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование | Нормативные правовые акты Юргинского муниципального округа, регламентирующие порядок и условия предоставления негосударственным поставщикам услуг в социальной сфере льгот и имущественной поддержки  | Ежегодно до 1 марта | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 2.2. | Содействие развитию кадрового потенциала социально – ориентированных некоммерческих организаций в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев | План мероприятий, отчеты о проведенных мероприятиях  | ежегодно | Начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального округа Начальник управления образования администрации Юргинского муниципального округаНачальник управления социальной защиты населения Юргинского муниципального округа |
| 2.3. | Организационная поддержка муниципальных грантовых конкурсов (программ) социально – ориентированных некоммерческих организаций  | Отчеты о проведенных конкурсах, реализуемых проектах в Кемеровской области – Кузбассе, которым оказана поддержка, на сайте администрации Юргинского муниципального округа | ежегодно | Начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального округа Начальник управления образования администрации Юргинского муниципального округаНачальник управления социальной защиты населения Юргинского муниципального округаНачальники территориальных управленийЗаместитель главы Юргинского муниципального округа по экономическим вопросам, транспорту и связиЗаместитель главы Юргинского муниципального округа, начальник Управления сельского хозяйства |
| 3. Координация деятельности администрации Юргинского муниципального округа, а также других заинтересованных организаций по обеспечению доступа организаций к предоставлению услуг в социальной сфере |
| 3.1.  | Проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих по вопросам обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере | План мероприятий, отчеты о проведенных мероприятиях  | В течении года | Заместитель главы Юргинского муниципального округа по экономическим вопросам, транспорту и связи |