Проект

**Муниципальная программа**

**«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Юргинского муниципального округа**

**на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»**

2023

**Паспорт**

**муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Юргинского муниципального округа на 2024 год и плановый период   
2025-2026 годов»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование муниципальной программы | муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Юргинского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов», (далее - Программа) | | |
| Директор программы | заместитель главы Юргинского муниципального округа по социальным вопросам | | |
| Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы | заместитель главы Юргинского муниципального округа по социальным вопросам | | |
| Исполнители муниципальной программы | * Управление образования администрации Юргинского муниципального округа; * Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству администрации Юргинского муниципального округа; * Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального округа; * Управление социальной защиты населения администрации Юргинского муниципального округа; * Управление сельского хозяйства администрации Юргинского муниципального округа»; * ГБУЗ «Юргинская городская больница»; * Межмуниципальный отдел МВД России «Юргинский»; * Территориальные управления Юргинского муниципального округа * Кузбасское линейное управление МВД России | | |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | подпрограммы отсутствуют | | |
| Цель муниципальной программы | повышение качества и результативности противодействия преступности в сфере незаконного оборота наркотиков | | |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение эффективной профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;  - повышение эффективности лечения больных наркоманией | | |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | очередной 2024 год, плановый период 2025 – 2026 годы | | |
| Ресурсное обеспечение программы | Расходы (тыс.рублей) | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **Всего** | **170** | **170** | **170** |
| Местный бюджет | 100 | 100 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Прочие источники | 70 | 70 | 70 |
| Перечень целевых показателей (индикаторов), ед. измерения | 1. Число больных наркоманией, состоящих на учете на конец отчетного года, на 100 тысяч человек (человек).  2. Количество зарегистрированных вызовов скорой медицинской помощи по фактам острого отравления наркотиками на конец отчетного периода (число вызовов).  3. Количество смертельных отравлений наркотиками на конец отчетного периода (человек).  4. Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (число преступлений).  5. Количество детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, занимающихся добровольческой деятельностью по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде, на конец отчетного года (человек).  6. Количество профилактических мероприятий, акций, проведенных в молодежной среде, на конец отчетного периода (число мероприятий).  7. Общая площадь уничтоженных в отчетном периоде очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений (га). | | |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации Программы**

В [Стратегии](consultantplus://offline/ref=6F32F1FD9BD051826614A84DF67F8C5C79BF5D4AB3417B5C7909336AA4A0355EDC5EF22122506ADB4FA7DEC2E9B8D42A31EE97A00C02BA18D94AD) государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года», в государственной программе Кемеровской области - Кузбасса «Обеспечение безопасности населения Кузбасса» на 2014 – 2024 годы, целью государственной антинаркотической политики определено существенное сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков, масштабов негативных последствий их незаконного оборота для жизни и здоровья граждан, государственной и общественной безопасности.

В результате принимаемых мер наметилась тенденция улучшения наркоситуации в Юргинском муниципальном округе.

Постепенно снижается число лиц, состоящих на учете с диагнозом "наркомания" (2023 год - 17, 2022 год - 24).

Однако ситуация остается сложной. За 2023 года зафиксировано 5 фактов смерти (В 2022 году - 3). Правоохранительными органами зарегистрировано 3 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ.

Из незаконного оборота в первом полугодии 2023 году изъято 1581 гр. наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, за этот же период в 2022 – 1585 гр.

Программой предусмотрена реализация комплекса мероприятий по профилактике и лечению наркомании, направленных на обеспечение существенного сокращения спроса на наркотики и улучшение криминогенной обстановки, в том числе на сокращение числа лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, создание системы антинаркотической пропаганды, предотвращение вовлечения детей и подростков в немедицинское употребление наркотиков.

**Раздел 2. Цель и задачи Программы**

Целью Программы является повышение качества и результативности противодействия преступности в сфере незаконного оборота наркотиков.

Задачи Программы:

- обеспечение эффективной профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;

- повышение эффективности лечения больных наркоманией.

**Раздел 3. Перечень подпрограмм**

Программой наличие подпрограмм не предусмотрено.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование цели, показателя,**  **задачи, мероприятия** | **Краткое описание мероприятия** |
| Цель муниципальной программы - повышение качества и результативности противодействия преступности в сфере незаконного оборота наркотиков. | Мероприятия по профилактике и лечению наркомании. |
| Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:  1. Число больных наркоманией, состоящих на учете на конец отчетного года, на 100 тысяч человек (человек).  2. Число больных, впервые взятых на учет с диагнозом "наркомания", на конец отчетного года (человек).  3. Количество зарегистрированных вызовов скорой медицинской помощи по фактам острого отравления наркотиками на конец отчетного периода (число вызовов).  4. Количество летальных исходов во время оказания медицинской помощи при передозировке наркотиками (человек).  5. Количество смертельных отравлений наркотиками на конец отчетного периода (человек).  6. Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (число преступлений).  7. Количество выявленных лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (человек).  8. Количество детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, занимающихся добровольческой деятельностью по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде, на конец отчетного года (человек).  9. Количество профилактических мероприятий, акций, проведенных в молодежной среде, на конец отчетного периода (число мероприятий).  10. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций.  11. Общая площадь уничтоженных в отчетном периоде очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений (га). |  |
| Задачи:  - обеспечение эффективной профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;  - повышение эффективности лечения больных наркоманией. |  |
| 1.Мероприятие "Изготовление рекламно-информационной продукции по профилактике употребления наркотических средств" (администрация Юргинского муниципального округа) | Изготовление рекламно-информационной продукции по профилактике употребления наркотических средств |
| 2. Мероприятие "Подготовка и размещение в электронных средствах массовой информации социальной рекламы антинаркотической направленности" (управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального округа, управление образования администрации Юргинского муниципального округа, управление социальной защиты администрации Юргинского муниципального округа) | Размещение в электронных средствах массовой информации социальной рекламы антинаркотической направленности |
| 3. Мероприятие "Совершенствование системы поддержки негосударственных и общественных организаций в реализации мероприятий, направленных на профилактику немедицинского потребления наркотиков (администрация Юргинского муниципального округа) | Совершенствование системы поддержки негосударственных и общественных организаций в реализации мероприятий, направленных на профилактику немедицинского потребления наркотиков |
| 4. Мероприятие "Организация и проведение социологических исследований, в том числе исследований немедицинского потребления наркотиков среди населения" (управление образования администрации Юргинского муниципального округа) | Проведение социологических исследований, в том числе исследований немедицинского потребления наркотиков среди населения |
| 5. Мероприятие "Организация и проведение образовательно-воспитательных театрализованных представлений спортивной и антинаркотической направленности" (управление образования администрации Юргинского муниципального округа, управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального округа, управление социальной защиты администрации Юргинского муниципального округа) | Проведение образовательно-воспитательных театрализованных представлений спортивной и антинаркотической направленности |
| 6. Мероприятие "Участие в областных обучающих семинарах для педагогов, психологов, социальных педагогов по организации и практике профилактической работы в образовательных организациях" (управление образования администрации Юргинского муниципального округа) | Участие в областных обучающих семинарах для педагогов, социальных педагогов по организации и практике профилактической работы в образовательных организациях |
| 7. Мероприятие «Тиражирование и распространение информационно-образовательных материалов для различных целевых групп: подростков, учащейся и работающей молодежи Кемеровской области по первичной профилактике ВИЧ-инфекции как последствия потребления инъекционных наркотиков» (управление образования администрации Юргинского муниципального округа, управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального округа, администрация Юргинского муниципального округа) | Распространение информационно-образовательных материалов для различных целевых групп |
| 8. Мероприятие "Уничтожение наркосодержащих растений, используемых для незаконного производства наркотиков" (территориальные управления, Межмуниципальный отдел МВД России «Юргинский») | Уничтожение наркосодержащих растений |
| 9. Мероприятие "Реализация социальных проектов в автономной некоммерческой организации «Реабилитационный центр «Зеледеево», творческой, спортивной направленности для лиц, отказавшихся от потребления наркотиков на этапах комплексной реабилитации и ресоциализации" (администрация Юргинского муниципального округа) | Выделение денежных средств социально ориентированной некоммерческой организации для развития социальных проектов творческой, спортивной деятельности лиц, отказавшихся от потребления наркотиков на этапах комплексной реабилитации и ресоциализации |
| 10. Мероприятие «Участие в областных антинаркотических акциях «Родительский урок», «Классный час», «Призывник», «Летний лагерь – территория здоровья», «Сообщи, где торгуют смертью»» (управление образования администрации Юргинского муниципального округа, управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального округа, управление социальной защиты администрации Юргинского муниципального округа, Межмуниципальный отдел МВД России «Юргинский») | Участие в антинаркотических акциях, проведение профилактической работы |
| 11. Мероприятие «Участие в областных профилактических операциях «Притон», «Сбытчик», «Мак»» (территориальные управления, Межмуниципальный отдел МВД России «Юргинский») | Участие в областных профилактических операциях по выявлению и привлечению к уголовной ответственности содержателей притонов для потребления наркотиков. Проведение комплексных мероприятий по выявлению и пресечению деятельности сбытчиков наркотиков, задержанию перевозчиков, пресечению каналов поступления в округ наркотических средств. |
| 12. Осуществление контроля над семьями, находящихся в социально – опасном положении и несовершеннолетних «группы риска» (управление образования администрации Юргинского муниципального округа, КДН и ЗП администрации Юргинского муниципального округа) | Осуществление контроля над семьями, находящихся в социально – опасном положении и несовершеннолетних «группы риска» |
| 13. Оказание методической помощи начальниками территориальных управлений ЮМО в проведении антинаркотической работы с разными категориями населения (администрация Юргинского муниципального округа) | Оказание методической помощи начальниками территориальных управлений ЮМО в проведении антинаркотической работы с разными категориями населения |

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации Программы**

Ресурсное обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств:

- местного бюджета,

- прочих источников (средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов).

- Объемы бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию Программы утверждаются решением Совета народных депутатов Юргинского муниципального округа «О бюджете Юргинского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период».

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Юргинского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы,  подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей | | | Главный распорядитель средств местного бюджета  (исполнитель программного мероприятия) |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Юргинского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025-2026годов»** | **Всего** | **170** | 170 | 170 |  |
| местный бюджет | 100 | 100 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| прочие источники | 70 | 70 | 70 |
| 1. Мероприятие «Изготовление рекламно-информационной продукции по профилактике употребления наркотических средств" | **Всего** | **10** | **10** | **10** | Администрация Юргинского муниципального округа |
| местный бюджет | 10 | 10 | 10 |
| 2. Мероприятие "Подготовка и размещение в электронных средствах массовой информации социальной рекламы антинаркотической направленности" | **Всего** | **0** | **0** | **0** | Управление образования АЮМО,  Управление культуры, молодежной политики АЮМО, Управление социальной защиты населения АЮМО |
| 3. Мероприятие "Совершенствование системы поддержки негосударственных и общественных организаций в реализации мероприятий, направленных на профилактику немедицинского потребления наркотиков | **Всего** | **0** | **0** | **0** | Администрация Юргинского муниципального округа |
| 4. Мероприятие "Организация и проведение социологических исследований, в том числе исследований немедицинского потребления наркотиков среди населения" | **Всего** | **0** | **0** | **0** | Управление образования АЮМО |
| 5. Мероприятие "Организация и проведение образовательно-воспитательных театрализованных представлений спортивной и антинаркотической направленности" | **Всего** | **20** | **20** | **20** | Управление образования АЮМО,  Управление культуры, молодежной политики АЮМО,  Управление социальной защиты населения АЮМО |
| местный бюджет | 20 | 20 | 20 |
| 6. Мероприятие "Участие в областных обучающих семинарах для педагогов, психологов, социальных педагогов по организации и практике профилактической работы в образовательных организациях" | **Всего** | **0** | **0** | **0** | Управление образования АЮМО |
| 7. Мероприятие «Тиражирование и распространение информационно-образовательных материалов для различных целевых групп: подростков, учащейся и работающей молодежи Кемеровской области по первичной профилактике ВИЧ-инфекции как последствия потребления инъекционных наркотиков» | **Всего** | **10** | **10** | **10** | Управление образования АЮМО,  Управление культуры, молодежной политики АЮМО, Администрация Юргинского муниципального округа |
| Местный бюджет | 10 | 10 | 10 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 |
| 8. Мероприятие "Уничтожение наркосодержащих растений, используемых для незаконного производства наркотиков" | **Всего** | **100** | **100** | **100** | Территориальные управления ЮМО |
| Местный бюджет | 30 | 30 | 30 |
| прочие источники | 70 | 70 | 70 |
| 9. Мероприятие "Реализация социальных проектов в автономной некоммерческой организации «Реабилитационный центр «Зеледеево», творческой, спортивной направленности для лиц, отказавшихся от потребления наркотиков на этапах комплексной реабилитации и ресоциализации" | **Всего** | **20** | **20** | **20** | Администрация ЮМО |
| местный бюджет | 20 | 20 | 20 |
| 10. Мероприятие «Участие в областных антинаркотических акциях «Родительский урок», «Классный час», «Призывник», «Летний лагерь – территория здоровья», «Сообщи, где торгуют смертью»» | **Всего** | **10** | **10** | **10** | Управление образования АЮМО, управление культуры, молодежной политики и спорта АЮМО, Управление социальной защиты населения АЮМО |
| местный бюджет | 10 | 10 | 10 |
| 11. Мероприятие «Участие в областных профилактических операциях «Притон», «Сбытчик», «Мак»» | **Всего** | **0** | **0** | **0** | Территориальные управления |
| 12. Осуществление контроля над семьями, находящихся в социально-опасном положении и несовершеннолетних « группы риска» | **Всего** | **0** | **0** | **0** | Управление образования АЮМО, КДН и ЗП АЮМО |
| 13. Оказание методической помощи начальникам территориальных управлений ЮМО в проведении антинаркотической работы с разными категориями населения | **Всего** | **0** | **0** | **0** | Администрация ЮМО |

**Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)   
муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками   
и их незаконному обороту на территории Юргинского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **целевого показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Базовое значение**  **показателя**  **(2023 год)** | **Плановое значение целевого показателя (индикатора)** | | |
| **2024 год** | **2025**  **год** | **2026 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Число больных наркоманией, состоящих на учете на конец отчетного года, на 100 тысяч человек | человек | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 2. Количество зарегистрированных вызовов скорой медицинской помощи по фактам острого отравления наркотиками на конец отчетного периода | число вызовов | 84 | 80 | 78 | 76 |
| 3. Количество смертельных отравлений наркотиками на конец отчетного периода | человек | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | число преступлений | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 5. Количество детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, занимающихся добровольческой деятельностью по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде, на конец отчетного года | человек | 460 | 480 | 500 | 520 |
| 6. Количество профилактических мероприятий, акций, проведенных в молодежной среде, на конец отчетного периода | число мероприятий | 20 | 22 | 25 | 30 |
| 7. Общая площадь уничтоженных в отчетном периоде очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений | га | 30 | 32 | 33 | 34 |

**Раздел 6. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации Программы**

6.1. По Программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

6.2. Для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчета о реализации Программы, заместитель главы по социальным вопросам запрашивает у исполнителей Программы необходимую информацию.

6.3. Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с разделом 7 «Методика оценки эффективности реализации Программы».

6.4. По результатам оценки эффективности реализации Программы может быть принято решение:

1) о целесообразности сохранения и продолжения Программы;

2) о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Программы;

3) о досрочном прекращении реализации Программы.

**Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации**

**Программы**

7.1. Методика оценки эффективности реализации Программы определяет алгоритм оценки эффективности реализации Программы в процессе и по итогам ее реализации.

7.2. Эффективность реализации Программы определяется, как оценка эффективности реализации Программы в целом.

7.3. Оценка эффективности реализации Программы *определяется по индексу эффективности*, который рассчитывается по формуле:

Iэ = (Vф \* I р ) / Vп, где

Iэ - индекс эффективности Программы;

Vф - объем фактического совокупного финансирования Программы;

Iр - индекс результативности Программы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования Программы.

При определении индекса результативности Программы (Iр) используются плановые и фактические значения соответствующих показателей (индикаторов).

*Индекс результативности Программы рассчитывается по формуле:*

Iр = Σ S \*Mn , где

Iр – индекс результативности Программы;

S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (индикаторов), которое рассчитывается по формуле:

- в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений:

S = Rф / Rп

- в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений:

S = Rп / Rф, где

Rф – достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп – плановый результат целевого значения показателя;

Mn – весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего Программу, который рассчитывается по формуле:

Mn = 1 / N, где

N – общее число показателей, характеризующих выполнение Программы.

7.4. В заключении об оценке эффективности реализации Программы дается характеристика оценки (высокая эффективность, средняя эффективность, низкая эффективность), приводятся возможные причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении Программы в соответствии с таблицей.

|  |  |
| --- | --- |
| **Оценка эффективности Программы.**  **Значение индекса** | **Оценка Программы** |
| 0,9 ≤ Iэ ≤ 1,1 | высокий уровень эффективности |
| 0,8 ≤ Iэ ≤ 0,9 | средний уровень эффективности |
| Iэ < 0,8 | низкий уровень эффективности |

**Раздел 8. Реализация Программы, управление Программой и**

**контроль за ходом ее реализации**

8.1. Координацию деятельности исполнителей Программы по ее реализации осуществляет заместитель главы Юргинского муниципального округа по социальным вопросам.

Заместитель главы Юргинского муниципального округа по социальным вопросам и исполнители Программы осуществляют реализацию Программы в рамках своей компетенции.

8.2. Управление Программой и контроль за ее реализацией осуществляет заместитель главы Юргинского муниципального округа по социальным вопросам,   
Заместитель главы Юргинского муниципального округа по социальным вопросам в пределах своей компетенции несет ответственность за достижение значений целевых показателей (индикаторов) Программы, эффективное использование выделяемых на ее реализацию финансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение Программы, а также за организацию работы по достижению значений целевых показателей (индикаторов) Программы по мероприятиям Программы, исполнителями которых являются органы местного самоуправления Юргинского муниципального округа.

8.3. В целях контроля за реализацией Программы заместитель главы Юргинского муниципального округа по социальным вопросамформирует ежеквартальный и годовой отчёт о реализации Программы. Исполнители Программы предоставляют необходимые для отчёта сведения.

8.4. ***Ежеквартальный отчёт*** о реализации Программы содержит:

1) отчёт об объёме финансовых ресурсов Программы за отчётный период с начала года согласно **приложению 1** к настоящей Программе;

2) отчёт о фактически достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) Программы согласно **приложению 2** к настоящей Программе;

3) пояснительную записку, содержащую краткую информацию об объёмах выполненных работ по мероприятиям (с указанием объёмов работ в натуральных единицах измерения).

8.5. ***Годовой отчёт***ореализации Программы содержит:

1) отчёт об объёме финансовых ресурсов Программы за отчётный год согласно **приложению 1** к настоящей Программе;

2) отчёт о фактически достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) Программы согласно **приложению 2** к настоящей Программе;

3) оценку результативности реализации Программы согласно **приложению 3** к настоящей Программе;

4) оценку эффективности реализации Программы согласно **приложению 4** к настоящей Программе;

5) пояснительную записку, содержащую: краткую информацию об объёмах выполненных работ по мероприятиям (с указанием объёмов работ в натуральных единицах измерения); причинах невыполнения мероприятия (при наличии); описание самых значимых с точки зрения выполнения задач Программы индикаторов с указанием процента выполнения плана и объяснением причин отклонений (при наличии); оценку эффективности реализации Программы и предложения по её дальнейшей реализации.

8.6. ***Ежеквартальный отчёт*** о реализации Программы представляется заместителем главы Юргинского муниципального округа по социальным вопросам в отдел экономики, планирования и торговли администрации Юргинского муниципального округа в сроки: *за 1 квартал - до 1 мая, за 6 месяцев - до 1 августа, за 9 месяцев - до 1 ноября*.

8.7. ***Годовой отчёт*** о реализации Программы представляется заместителем главы Юргинского муниципального округа по социальным вопросам в:

- Финансовое управление по Юргинскому муниципальному округу, содержащий отчет об объёме финансовых ресурсов на реализацию Программы *в срок до 01 февраля года*, следующего за отчетным годом, по форме в соответствии с приложением № 1;

- отдел экономики, планирования и торговли администрации Юргинского муниципального округа в сроки *до 1 марта года*, следующего за отчётным, содержащий информацию в соответствии с пунктом 8.5.

Приложение № 1   
к муниципальной программе   
«Комплексные меры противодействия  
злоупотреблению наркотиками и их  
незаконному обороту на территории  
Юргинского муниципального округа  
на 2024 год и плановый  
период 2025-2026 годов»

Отчёт об объёме финансовых ресурсов муниципальной программы  
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Юргинского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»

*(наименование муниципальной программы)*

за январь - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Главный распорядитель средств местного бюджета (исполнитель программного мероприятия) | Объем финансирования, план на \_\_\_\_\_\_\_ год (тыс. руб.) | | | | | Объем финансирования, факт за \_\_\_\_\_ год (тыс. руб.) | | | | | Результат выполнения причины невыполнения |
| Всего | в том числе: | | | | Всего | в том числе: | | | |
| федеральный | областной | местный | прочие источники | федеральный | областной | местный | прочие источники |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Мероприятие 1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Мероприятие 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор муниципальной программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись Ф.И.О.

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись Ф.И.О.

телефон:

Приложение № 2   
муниципальной программе  
«Комплексные меры противодействия  
злоупотреблению наркотиками и их  
незаконному обороту на территории  
Юргинского муниципального округа  
на 2024 год и плановый  
период 2025-2026 годов»

Отчёт о фактически достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Юргинского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»

*(наименование муниципальной программы)*

за январь - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица  измерения | Значение целевого показателя (индикатора) | | Примечание |
| План  на отчетный год | Факт  на отчетный год |
| 1. | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |
| 2. | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |
| 3. | …….. |  |  |  |  |

Директор муниципальной программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись Ф.И.О.

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись Ф.И.О.

телефон:

Приложение № 3   
муниципальной программе  
«Комплексные меры противодействия  
злоупотреблению наркотиками и их  
незаконному обороту на территории  
Юргинского муниципального округа  
на 2024 год и плановый  
период 2025-2026 годов»

Форма оценки результативности реализации муниципальной программы  
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Юргинского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025-2026годов»

*(наименование муниципальной программы)*

за 20\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Отчётный год | | Соотношение достигнутых и плановых значений показателей (**S**)\* | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| плановое значение показателя **(Rп)** | Фактическое значение показателя **(Rф)** |
| 1. | целевой показатель (индикатор) |  |  |  | S = Rф/ Rп |  |
| 2. | целевой показатель (индикатор) |  |  |  | или |  |
| 3. | целевой показатель (индикатор) |  |  |  | S = Rп / Rф |  |
| **Итого по муниципальной программе Σ (S)** | | | | |  |  |

\* расчёт показателей производится в соответствии с разделом 4 «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» настоящего постановления

Директор муниципальной программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись Ф.И.О.

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись Ф.И.О.

телефон:

Приложение № 4 муниципальной программе  
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Юргинского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»

Форма оценки эффективности реализации муниципальной программы  
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Юргинского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»

*(наименование муниципальной программы)*

за 20\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования за отчетный год,  тыс. рублей | | Весовое значение показателя (Mn)\* | Индекс результативности (Ip)\* | Индекс эффективности (Iэ) | Качественная оценка программы |
| Плановый (Vп) | Фактический (Vф) |
| Оценка эффективности реализации Программы |  |  | Mn = 1 / N | Iр = Σ S\*Mn | Iэ = (Vф \* I р ) / Vп |  |

Директор муниципальной программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись Ф.И.О.

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись Ф.И.О.

телефон